“复杂环境条件下盖挖逆作无柱叠合墙车站施工

成套技术应用及推广”

2020年度湖南省科学技术奖提名公示内容

- 一、项目名称：

复杂环境条件下盖挖逆作无柱叠合墙车站施工成套技术应用及推广

- 二、提名意见：

针对目前狭窄偏压环境下盖挖逆作大跨无柱叠合墙地铁车站施工存在的基础理论薄弱、工程经验缺乏、施工风险极高等现实难题，该项目依托长沙地铁6号线朝阳村站，开展狭窄偏压环境下盖挖逆作法无柱车站施工组织与管理、大跨无柱叠合墙车站盖挖逆作法主体结构施工控制、临近结构物段车站基坑开挖风险分析与施工控制等技术研究，总结出一套行之有效的盖挖逆作大跨无柱地铁车站施工技术体系。研究成果对确保朝阳村站的施工安全，促进我国繁华城区狭窄偏压环境下盖挖逆作大跨无柱地铁车站的技术进步均具有重要意义。

- 三、项目简介：

1.项目主要技术内容

本项目来源于企业自筹项目，属于交通运输工程的隧道工程技术领域，项目依托长沙地铁6号线朝阳村站，该车站盖挖逆作段有效站台里程采用大跨无柱箱型结构。车站一侧紧邻人民路下穿隧道（4.8m），另一侧紧邻31层的融圣国际高楼（3m），车站处于典型的狭窄偏压场地环境，施工难度大、风险高。本项目围绕城市狭窄偏压环境下车站的施工难题，开展了系统的理论研究与实践，取得了以下创新性成果。

（1）针对朝阳村站所处的狭窄偏压环境，在充分论证比选的基础上，确定车站狭窄偏段采用单跨无柱结构型式，解决了狭窄场地条件下地铁车站的布置难题；进一步建立了地铁车站施工侧向有限土体稳定性的分析方法，确定了地铁车站施工过程中侧向有限土体的加固措施；确保了窄偏压环境下车站安全。

（2）针对繁华城区狭小施工场地规划布置难度大的问题，首次将SLP系统布置法引入到盖挖逆作地铁车站狭小施工场地布置中，建立了方案评价模型，提出了一种基于动态规划理论的施工场地动态布置方法。在充分利用盖挖段场地空间的条件下确定不同施工阶段相对最优布置方案，实现了地铁车站狭小场地施工全过程的动态规划布置，减小了占地面积，提高了施工效率。

（3）针对盖挖逆作大跨无柱车站结构施工过程遇到的难题，研发了确保地连墙钢筋笼垂直吊放的装置和钢管柱垂直定位平台装置，开发了包括分流器、布料机以及预留浇筑口的一次性拼装模板在内的侧墙混凝土浇筑体系，优化了盖挖逆作叠合墙逆作接头位置与浇筑方法，建立了基于“质量把关，层层设防”防水理念的叠合墙结构“3+2”防水体系，提出了基于自动化信息温测系统的地铁车站大体积混凝土温度裂缝控制方法，总结形成了盖挖逆作大跨无柱叠合墙车站施工工法及成套施工技术，确保了大跨无柱车站的施工安全和施工质量。

2.技术成果及鉴定

项目成果经中国公路学会鉴定为国际先进水平，获中国公路建设行业协会工法2项，北京市政工程行业协会QC成果奖4项，授权实用新型专利1项，录用论文4篇，BIM成果1项，计算机软件著作2项。

3.应用及推广情况

项目研究成果成功应用于长沙地铁6号线朝阳村站，确保了车站的施工安全和工程质量。累计产生直接经济效益600余万元，并产生了显著的社会和环境效益。研究成果丰富和发展了我国复杂环境条件下盖挖逆作无柱叠合墙车站的建设水平，应用前景广阔，社会效益显著。

- 四、客观评价：

1. 相关部门正式作出的验收意见、鉴定结论

2019年7月8日，中国公路学会在北京主持召开了“复杂环境条件下盖挖逆作无柱叠合墙车站施工成套技术研究”项目成果评价会，经过评价委员会质询讨论形成评价意见如下：

（1）项目组提供的资料齐全、内容完整、数据详实符合科技成果评价要求。

（2）项目主要创新成果包括：

1）基于SLP的规划布置法，建立了目标函数计算模型以及灰色关联度评价体系。解决了繁华城区地铁车站施工场地狭小难题。

2）研发了地连墙钢筋笼垂直吊放装置，构建了分流器、布料机和预留浇筑口的一次性拼装叠合墙浇注体系。

3）提出了“平面分段，竖向分层，中间拉槽”的开挖方法，结合袖阀管注浆加固措施，解决了邻近建筑物变形控制技术。

（3）项目研究成果已在长沙市轨道交通6号线地铁朝阳村站得到了成功应用，社会效益显著，具有一定的推广应用价值。

综上所述，该项目研究成果总体上达到国际先进水平。

2.知识产权及奖励

本项目研究过程中获中国公路建设行业协会工法2项，北京市政工程行业协会QC成果奖4项，授权实用新型专利1项，录用论文4篇，计算机软件著作2项。

3.总体评价

项目通过理论分析、数值计算、现场试验等方式狭窄偏压环境下地铁车站主体结构方案与施工控制技术、盖挖逆作法无柱车站施工组织与管理、大跨无柱叠合墙车站盖挖逆作法主体结构施工控制等技术研究，总结形成了一套行之有效的狭窄偏压环境下盖挖逆作无柱叠合墙车站施工成套技术。同时，项目研究成果成功应用于长沙地铁6号线朝阳村站，社会、经济效益明显，具有一定的推广价值，为企业积累了狭窄偏压环境下盖挖逆作大跨无柱叠合墙地铁车站施工方面的经验，在长沙轨道交通市场树立了良好形象，也提升了企业在轨道交通施工领域的技术及管理水平，增强了企业核心竞争力。

- 五、推广应用情况：

1、推广应用情况

本科技创新成果，成功应用于长沙地铁6号线朝阳村站，确定了朝阳村站的结构型式。将SLP系统布置法以及方案评价体系应用于车站场地布置中，解决了现场施工场地狭窄问题，实现了地铁车站狭小施工场地的全过程动态布置。应用项目研究提出的土体加固及开挖方法，确保了车站结构、临近人民路下穿隧道和高层建筑的安全。应用项目研究提出的一系列创新装置、工艺工法，成功解决了盖挖逆作大跨无柱叠合墙车站钢筋笼垂直吊放、叠合墙浇筑及防水、逆作接头施工、钢管柱精准定位及车站混凝土开裂等施工难题，提高了车站结构施工质量，得到了业主单位的高度认可。

| 单位名称 | 应用的技术 | 应用情况 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司 | - 通过偏压环境下侧向土压力的计算，确定了车站基坑土体的具体开挖方式及侧向土体的加固措施。 - 将SLP系统布置法应用于盖挖逆作地铁车站狭小施工场地布置中实现了地铁车站全过程的动态规划布置。 - 研发了确保地连墙钢筋笼垂直吊放的装置和钢管柱垂直定位平台装置，开发了包括分流器、布料机以及预留浇筑口的一次性拼装模板在内的侧墙混凝土浇筑体系，建立“3+2”防水体系，优化了盖挖逆作叠合墙逆作接头位置与浇筑方法，提出了基于自动化信息温测系统的地铁车站大体积混凝土温度裂缝控制方法。 | 长沙地铁6号线朝阳村站运用3项技术，降低施工成本617.18万元 | 2017年1月～2018年10月 | 张露/15696305921 |

主要应用单位情况表

2、近3年经济效益

单位：万元人民币

| 自 然 年 | 新增销售额 | 新增利润 |
| --- | --- | --- |
| 2017 年 | 0 | 310.13 |
| 2018 年 | 0 | 307.0536 |
| 2019 年 | 0 | 0 |
| 累 计 | 0 | 617.1836 |

3、社会效益、生态效益或国家安全效益

（1）课题研究的开展，保证了狭小施工场地施工全过程的组织与管理，在极大提高施工进度的同时，不断减小占地面积，节约了土地资源，及时恢复周边交通，减小对邻近商厦的影响，获得周边居民及店主的一致好评。

（2）朝阳村站地质条件复杂，周边（构）建筑物林立，开挖施工风险高，且下穿隧道与邻近高层距离之近，无论是对主体结构的保护，还是对邻近建筑开挖变形沉降的控制，都存在很大的难度。项目研究形成的临近结构物段车站基坑开挖风险分析与施工控制技术，分析了有限土体土压力系数与土体参数的相关性，确定了确实有效的土体加固措施与开挖方法，并利用动态反馈机制进行有效的监测，及时快速的指导施工，调节施工参数。整个施工过程有效控制了地表沉降以及邻近建筑的变形，规避了重大风险，确保了安全。

（3）主体结构施工过程形成的大跨无柱叠合墙车站盖挖逆作法主体结构施工控制技术，顺利解决了长沙地铁6号线朝阳村站施工过程中存在的诸多难题，形成了切实可行、实用高效、含有较高价值的技术成果，可为今后类似工程的施工提供很好的借鉴和参考价值。受到业主、安监、质检等单位的一致好评，社会效益极为显著。

- 六、主要知识产权和标准规范等目录

| 知识产权（标准）类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号 （标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实用新型专利 | 地铁车站盖挖逆作钢管柱施工定位装置 | 中国 | 201821910751.7 | 2019-12-27 | 证书号第9833480 | 中交一公局集团有限公司、中交一公局桥隧工程有限公司、中南大学 | 李磊、艾国平、施成华、陈刚、苏召乾、周盛、游广、明旭星、许炯、王凯 | 有效专利 |
| 论文 | 地铁车站盖挖逆作钢管混凝土柱施工技术研究 | 中国 | DOI：10.13828/j.cnki.ckjs.2019.06.010 | 2019-11-15 | 《采矿技术》2019年6期19卷 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 李磊，陈刚，游广，周佳庆，邹冠尧 | 其他有效的知识产权 |
| 计算机软件 | 地铁建设深基坑安全施工监管系统 | 中国 | 2019SR0998344 | 2019.3.30 | 软著登字第4419101号 | 中交一公局桥隧工程有限公司、中交一公局集团有限公司 |  | 其他有效的知识产权 |
| 计算机软件 | 地下连续墙墙头快速破除施工管理系统 | 中国 | 2019SR0993247 | 2019.5.11 | 软著登字第4414004号 | 中交一公局桥隧工程有限公司、中交一公局集团有限公司 |  | 其他有效的知识产权 |
| 工法 | 复杂环境下盖挖逆作无柱叠合墙车站成套施工工法 | 中国 | （GGG中企）D6450-2019 | 2019.11 | （GGG中企）D6450-2019 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 尹玉林、李磊、艾国平、陈刚、雷涛 | 其他有效的知识产权 |
| 工法 | 大跨无柱盖挖逆作地铁车站叠合墙施工工法 | 中国 | （GGG中企）D6452-2019 | 2019.11 | （GGG中企）D6452-2019 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 尹玉林、李磊、艾国平、陈刚、雷涛 | 其他有效的知识产权 |

- 七、主要完成人情况：

李磊，第1完成人，党员，工程师，武汉理工大学，完成人负责课题总体构思，顾问，具体实施，针对复杂环境下盖挖逆作法无柱车站施工组织与管理提出引用SLP系统布置法，盖挖逆作叠合墙采用改进大型模板一次成型技术，对创新点1、2、3均做出了重要贡献。本人在该项研究中的工作量占本人工作量的百分之百以上。

朱文霞，第2完成人，党员，高级工程师，完成人是课题总体构思，顾问，在多方案比选分析的基础上，确定了狭窄偏压环境下地铁车站主体结构采用单跨无柱结构型式，建立了基于“质量把关，层层设防”防水理念的叠合墙结构“3+2”防水体系对创新点1、3均做出了重要贡献。·从事本研究的工作量100%。

艾国平，第3完成人，党员，高级工程师，湖北工学院，完成人课题总体构思，顾问，提出了基于自动化信息温测系统的地铁车站大体 积混凝土温度裂缝控制方法，改善了地铁车站施工质量，加快了施工进度，对创新点3做出了重要贡献。从事本研究的工作量占全部工作量的100%。

陈刚，第4完成人，群众，工程师，武汉理工大学，完成人负责技术实施，针对复杂环境下盖挖逆作法无柱车站施工，提出五道防水体系理念，研发钢管柱定位平台，提高钢管柱定位精度，创新点3做出了重要贡献，从事本研究的工作量占全部工作量的100%。

雷涛，第5完成人，群众，工程师，西南科技大学城市学院，完成人负责课题总体构思，顾问，提出复杂环境下盖挖逆作法无柱车站施工组织与管理技术、复杂环境下盖挖逆作法施工技术难点以及基坑风险等，对创新点1、2、3均做出了重要贡献，从事本研究的工作量90%。

周佳庆，第6完成人，群众，中南大学，完成人建立了繁华城区地铁车站狭小施工场地动态规划布置方法，研发了地连墙钢筋笼垂直吊放装置及盖挖逆作大跨无柱叠合墙车站相关施工技术，对创新点2、3均做出了重要贡献。从事本研究的工作量80%。

陈林成，第7完成人，党员，工程师，完成人建立了繁华城区地铁车站狭小施工场地动态规划布置方法，研发了地连墙钢筋笼垂直吊放装置及盖挖逆作大跨无柱叠合墙车站相关施工技术，对创新点2、3均做出了重要贡献，贡献率达70%。

- 八、主要完成单位及创新推广贡献

中交一公局桥隧工程有限公司，第1完成单位，全面负责主持本项目技术研发工作，为课题研发提供充实的人力、物力、财力支持，负责制定项目总体研究路线、研究方案，并负责方案的具体实施及优化工作；通过技术攻关，编制总结了《复杂环境条件下盖挖逆作无柱叠合墙车站施工成套技术研究》报告，总结了复杂环境条件下盖挖逆作无柱叠合墙车站的施工工艺，研究了复杂环境下盖挖逆作法无柱车站施工组织与管理技术，大跨无柱叠合墙车站盖挖逆作法主体结构施工及关键控制技术，盖挖逆作段基坑开挖风险分析与施工控制技术直接产生经济效益617.185万元，形成企业级工法1项，公路工程工法2项；对外发表技术论文4篇；形成QC成果4项，专利1项，BIM成果1项。主持编制形成的《复杂环境条件下盖挖逆作无柱叠合墙车站施工成套技术指导书》在公司进行推广应用。

中交一公局集团有限公司，第2完成单位，负责本科技创新项目的立项，总体筹备筹划，监督项目全过程，对研究提供指导性意见，依据工程项目的工程特点和施工难点，主要解决繁华城区狭小施工场地规划布置难度大的问题以及在盖挖逆作大跨无柱车站结构施工过程中遇到的难题,通过地铁车站基坑侧向有限土体土压力的计算，分析了侧向有限土体稳定性的影响因素，确定了车站基坑土体的具体开挖方式及侧向土体的加固措施，研发了确保地连墙钢筋笼垂直吊放的装置和钢管柱垂直定位平台装置，开发了包括分流器、布料机以及预留浇筑口的一次性拼装模板在内的侧墙混凝土浇筑体系，建立了基于“质量把关，层层设防”防水理念的叠合墙结构“3+2”防水体系，最终形成研究报告并对课题进行审阅及验收。

中南大学，第3完成单位，论证了狭窄偏压环境下地铁车站主体结构方案，建立了偏压条件下车站侧向有限土体稳定性的分析方法，建立了繁华城区地铁车站狭小施工场地动态规划布置方法，研发了地连墙钢筋笼垂直吊放装置及盖挖逆作大跨无柱叠合墙车站相关施工技术，对创新点1、2、3均做出了重要贡献。

- 九、主要完成人合作关系说明：

合作1：2017年1月开始合作至2018年10月完成合作，合作方式为共同知识产权，产出为实用新型专利，证明材料见附件1，合作者为：李磊、艾国平、陈刚。

合作2：2017年1月开始合作至2018年10月完成合作，合作方式为论文合著，产出为论文合著，证明材料见附件2，合作者为：李磊、陈刚、周佳庆。

合作3：2017年1月开始合作至2018年10月完成合作，合作方式为工法，产出为19年公路工程工法，证明材料见附件5，合作者为：李磊、艾国平、陈刚、雷涛。

合作4：2017年1月开始合作至2018年10月完成合作，合作方式为工法，产出为19年公路工程工法，证明材料见附件6，合作者为：李磊、艾国平、陈刚、雷涛。

合作5：2017年1月开始合作至2018年10月完成合作，合作方式为工法，产出为19年公路工程工法，证明材料见附件6，合作者为：李磊、艾国平、陈刚、雷涛。

合作6：2017年1月开始合作至2018年10月完成合作，合作方式为共同立项，产出为成果鉴定报告，证明材料见附件其他证明材料，合作者为：李磊、朱文霞、艾国平、陈刚、雷涛、陈林成。

主要完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者/排名 | 合作时间 | 合作成果 | 证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同知识产权 | 李磊/1 艾国平/2 陈刚/4 | 2017.1- 2018.10 | 地铁车站盖挖逆作钢管柱施工定位装置 | 附件编号1 |  |
| 2 | 论文合著 | 李磊/1 陈刚/2 周佳庆/4 | 2017.1- 2018.10 | 地铁车站盖挖逆作钢管混凝土柱施工技术研究 | 附件编号2 |  |
| 3 | 工法 | 李磊/2 艾国平/3 陈刚/4 雷涛/5 | 2017.1- 2018.10 | 复杂环境下盖挖逆作无柱叠合墙车站成套施工工法 | 附件编号5 |  |
| 4 | 工法 | 李磊/2 艾国平/3 陈刚/4 雷涛/5 | 2017.1- 2018.10 | 大跨无柱盖挖逆作地铁车站叠合墙施工工法 | 附件编号6 |  |
| 5 | 共同立项 | 李磊/2 朱文霞/3 艾国平/6 陈刚/8 雷涛/11 陈林成/13 | 2017.1- 2018.10 | 成果鉴定 | 附件其他证明 |  |